## 工作表1
项目 | 子项目 | 模块 | 需求 | 开始日期 | 完成日期 | 原工作量（人/小时） | 期望工作量（人/小时） | 备注 | 计划时间 | 进度节点 | 备注
理财时代 问题优化 | 移动端&Wap端 |  | 1、登录页面：点击手机号码编辑框，弹出数字键盘 | 2018-3-5 | 2018-3-5 | 0.5 |  |  |  | 设计
|  |  | 2、注册页面：点击验证码编辑框，弹出数字键盘 | 2018-3-5 | 2018-3-5 | 0.5 |  |  |  | 开发
|  |  | 3、注册成功页，点击“立即投资”按钮，应跳转“投资”页面 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 0.5 |  |  |  | 联调测试
|  |  | 4、输入金额的键盘，“+1000”、“-1000”样式需要对齐 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 0.5 |  |  |  | 用户测试
|  |  | 5、从标的详情发起充值，充值成功后，点击投资按钮应返回原标的详情页 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 1 |  |  |  | 上线
|  |  | 6、投资时账户余额不足时跳弹窗：账户余额不足，请先进行资金充值；操作：取消、去充值 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 4
|  |  | 7、输入支付密码页面，键盘中添加收起按钮 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 8 |  |  |  | 上线运维
|  |  | 8、从标的详情页设置支付密码，页面、交互、流程都改为与IOS一致 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 4
|  |  | 9、从标的详情页设置完支付密码后，直接进入绑卡页面，不进入密码管理页面，具体参考IOS流程 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 4
|  |  | 10、投资主页面，“筛选”按钮暂时隐藏 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 0.5
|  |  | 11、充值页面，右上角的明细按钮暂时隐藏 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 0.5
|  |  | 12、发现主页面，返回按钮去掉 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 0.5
|  |  | 13、登录-输入登录密码页面，按钮文案改为“登录” | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 0.5
|  |  | 14、注册页面：滑动验证弹窗样式变形，需调整 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2
| PC端 |  | 15、投资金额编辑交互、手机支付密码交互 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | ？
|  |  | • 突出投资金额，弱化“修改”的干扰 |  |  | 0.5
|  |  | • 支付密码弹窗优化 | ？ | ？
|  |  | • 新增充值按钮 |  |  | 0.5
|  |  | 16、投资记录页面优化 | ？ | ？
|  |  | 17、部分主页面UI调整 | ？ | ？
|  |  | 1、未登录时，点击“账户”，应直接进入登录页面，不应先进入账户页面 | 2018-03-10 | 2018-03-10 | 1
|  |  | 2、退出账号后，小红点提示仍然在 | 2018-03-10 | 2018-03-10 | 1
期望结果：不应存在
|  |  | 3、充值时，已绑定但当前不支持的银行卡，需要禁用 | 2018-03-10 | 2018-03-10 | 1
|  |  | 期望结果：该类银行卡呈禁用状态 |  |  | 1
|  |  | 4、充值，选择银行卡页面，线条太粗 | 2018-03-10 | 2018-03-10 | 1
|  |  | 4、投资成功通知短信内容：有个空格去掉 | 2018-03-10 | 2018-03-10 | 0.5
|  |  | 5、标的详情页，校准投资10000元可获得的预期收益 | 2018-03-10 | 2018-03-10 | 1
|  |  | 6、投资记录页面，底部内容太贴近屏幕底部 | 2018-03-10 | 2018-03-10 | 1
|  |  | 7、从投资记录进入待回款/回款结束标的详情页，按钮需禁用，toast提示需去掉 | 2018-03-10 | 2018-03-10 | 0.5
|  |  | 8、从某页面触发并进入登录页面，点击返回，应返回至原触发页面 | 2018-03-10 | 2018-03-10 | 0.5
需求
|  |  | 1、推送通知 | 2018-3.11 | 2018-3.14 | 24
|  |  | 2、调整输入手势密码的时机 期望结果：与未登录时，触发登录页面的场景保持一致 | 2018-3.14 | 2018-3.14 | 1